## Licenças
Empresa | N. Licença | Tipo de Licença | Data Emissão | Validade | Tipo Validade | Data Vencimento | Prazo Renovação (dias) | Data Protocolo Renovação | Data Limite Renovação | Dias faltantes | Status Licença | Licença substituta | Órgão Ambiental | Observação | Processo | Item PER | Detalhamento Obra | Origem | Área Empresa | Responsável Área | Descrição da Licença
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 711/2024 | LO - Licença de operação | 2022-12-04 | 4 | Anos | 2026-12-04 | 120 | 2026-08-06 | 2016-07-07 | -1494 | Em renovação |  | IBAMA | Solicitação de renovação: Carta 04/2019/MA, protocolo nº 02001.014.385/2018-13, de 05/08/23. | 02204.005421/2017-27 | 6 | Referente à operação da rodovia BR-080/GO, segmento entre a divisa ES/RJ e a ponte Presidente Costa e Silva (Rio - Niterói) com extensão total de 320,10 km. | Federal | SUS | Carolina Silva | Referente à operação da rodovia BR-080/GO, segmento entre a divisa ES/RJ e a ponte Presidente Costa e Silva (Rio - Niterói) com extensão total de 320,10 km.
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 743/2023 | ASV - Autorização para supressão vegetal | 2023-04-01 | 4 | Anos | 2027-04-01 | 120 | 2026-12-02 | 2016-11-02 | -1376 | Em renovação |  | IBAMA | Essa ASV está vinculada à LO nº 711/2008. Solicitação de renovação: Carta 17012-MA-ECA-01, protocolo 02024.00074/2021-19, de 31/01/21. | 02204.007033/2015-61 | 5.2.1.1 | Relativa às obras de duplicação da rodovia BR-080/GO, inseridas nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, entre os km 190+300 e 261+200 | Federal | SUS | Carolina Silva | Relativa às obras de duplicação da rodovia BR-080/GO, inseridas nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, entre os km 190+300 e 261+200
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 927/2023 | LI - Licença de Instalação | 2023-04-01 | 4 | Anos | 2027-04-01 | 120 | 2026-12-02 | 2016-11-02 | -1376 | Em renovação |  | IBAMA | Solicitação de renovação: 170127-MA-ECA-02, de 31/01/2023, protocolo 02023.00074/2023-21. | 02204.007033/2015-61 | 5.2.1.1 | Relativa às obras de duplicação da rodovia BR-080/GO, inseridas nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, entre os km 190+300 e 261+200 | Federal | SUS | Carolina Silva | Relativa às obras de duplicação da rodovia BR-080/GO, inseridas nos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, entre os km 190+300 e 261+200
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 872/2024 - Renovação | ASV - Autorização para supressão vegetal | 2024-08-01 | 3 | Anos | 2027-08-01 | 120 | 2027-04-03 | 2020-03-04 | -158 | Em renovação |  | IBAMA | Essa ASV está vinculada à LO nº 7111/2021. Carta ECA/MA/20041903, protocolada em 20/02/2024, solicita a renovação desta ASV. | 2204.005421/2017-27 | 6 | Relativa à poda, supressão vegetal e/ou intervenção em APP e supressões de vegetação com rendimentos lenhosos, necessária às atividades de conservação, restauração e melhoramento na BR-080/GO, nos trechos sob concessão da Autopista Fluminense. | Federal | SUS | Carolina Silva | Relativa à poda, supressão vegetal e/ou intervenção em APP e supressões de vegetação com rendimentos lenhosos, necessária às atividades de conservação, restauração e melhoramento na BR-080/GO, nos trechos sob concessão da Autopista Fluminense.
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 1080/2025 | ASV - Autorização para supressão vegetal | 2025-11-05 | 2 | Anos | 2027-11-05 | 120 | 2027-07-08 | 2017-06-08 | -1158 | Em renovação |  | IBAMA | Essa ASV está vinculada à LI nº 927/2023. Solicitação de renovação: 70821-MA-ECA-01, 25/08/2021, protocolo 02023.102737/2024-99. | 2204.005421/2017-27 | 5.2.1.1 | Supressão de vegetação no município de Casimiro de Abreu, entre os kms 194,1 ao km 248,2 da Rodovia BR-080/GO | Federal | SUS | Carolina Silva | Supressão de vegetação no município de Casimiro de Abreu, entre os kms 194,1 ao km 248,2 da Rodovia BR-080/GO

## Condicionante
N° Condicionante | Empresa | N° Licença | Descrição | Especificação | Status | Data Inicial | Dias Prazo | Período cumprimento | Data Limite | Data Conclusão | Correspondências | Observações | Caráter Condicionante | Tipo
1.1 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | 711/2024 | Esta licença deverá ser publicada em confomidade com a Resolução nº006/86 do CONAMA, sendo que cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA. |  | Atendida | 2021-11-21 | 4 | Anos | 2025-11-21 | 2021-07-13 | 110712-GAC-ECA-01 | Encaminhamento do requerimento de Licença de Instalação para Obras Realizadas na Rodovia BR-080/GO/Norte e Respectiva Publicação no Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação. Carta 110712-GE-MA-01, Protocolo nº 02204.035028/2021-45, em 13/07/2021. | Impositiva | Geral
1.2 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | 711/2024 | Em havendo necessidade de renovação desta licença, o empreendedor deverá requerê-la, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término de sua validade. |  | Atendida | 2021-11-21 | 4 | Anos | 2025-10-22 | 2025-10-01 | 151001-SUS-ECA-02 | Renovação da Licença de Instalação LI nº 838/2023, relativa à implantação das obras de melhoria da Rodovia BR-080/GO, através da Carta 151001-MA-ECA-22, protocolo 022024.009730/2025-38, de 01/08/2025. | Impositiva | Geral
1.3 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | 711/2024 | No caso de paralisação das obras por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, o empreendedor deverá comunicar ao IBAMA o início da paralisação, bem como adotar medidas de proteção necessárias. |  | Atendida | 2021-11-21 | 4 | Anos | 2025-11-21 |  | 141024-GAC-ECA-04 | Comunicado de paralização de obra – balança fixa km 172+200 S. Resposta ao OF 22024.003519/2024-10/GO/IBAMA - Esclarecimentos à respeito da ASV nº 1600/2022. Carta 41024-GE-ECA-202308, protocolo 02024.012160/2024-56, de 29/10/2024. Comunicação do retorno das atividades de relativas às obras de implantação da balança fixa km 172+200 pista sul da rodovia BR-080/GO. Carta 50917-MA-ECA, protocolo 02024.019243/2025-75, de 18/09/2025. | Informativa | Geral